## Sheet1
ID | Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors
1 | Compiling ROS2 onto raspberry PI | 3 days | 2023-01-17 | 2023-01-19
2 | Modeling PI car with space models | 29 days | 2023-01-20 | 2023-02-17 | 4
3 | Formal Proposal | 21 days | 2023-01-23 | 2023-02-12 | 5
4 | System Identification | 25 days | 2023-01-24 | 2023-02-17
5 | Car electronics setup/sample code | 10 days | 2023-01-27 | 2023-02-05 | 1
6 | PID controller | 10 days | 2023-02-17 | 2023-02-26
7 | Complementary Filter | 10 days | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 5
8 | Kalman Filter | 10 days | 2023-02-17 | 2023-02-26 | 2, 5
9 | Controller coding | 11 days | 2023-02-27 | 2023-03-09 | 6
10 | Linear Estimator coding | 11 days | 2023-02-27 | 2023-03-09 | 8
11 | Angular Estimator coding | 11 days | 2023-02-27 | 2023-03-09 | 8
12 | ROS coding/implementation | 12 days | 2023-03-09 | 2023-03-20 | 9, 10, 11
13 | Testing/Pre-SLAM navigation | 8 days | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 12
14 | SLAM | 40 days | 2023-03-20 | 2023-04-28